## Slide 1: Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Plan
1. Introduction
2. La vision
3. Axes prioritaires d’intervention
4. Objectifs stratégiques et stratégies de mise en œuvre
5. Conclusion
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier

## Slide 2
1. Introduction
Réduction considérable des ressources biologiques dans le Bassin de Congo.
Plus de 550 Aires Protégées (AP) ont été créées soit 3,6% de la superficie totale du continent.
L’objectif à long terme est de classer 10% de la superficie totale du continent en AP.
Les cadres de niveau supérieur en gestion des aires protégées sont insuffisants (cf. étude réalisée par le RAPAC)
Pour répondre à cette préoccupation, l’EFG est entrain de développer un master professionnel.
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier

## Slide 3
1. Introduction
Ce besoin ne pourra être satisfait que si l’EFG dispose d’un personnel performant, des laboratoires équipés, des salles spécialisées modernes, un volet de recherche très actif permettant d’améliorer à tout moment les curricula etc…
L’Ecole venait de mettre sur pied des départements parmi lesquels le Département de Botanique et d’Aménagement de l’Habitat de la Faune.
Ce département a certes des acquis qu’il convient de préserver, mais doit davantage se moderniser et développer le volet recherche afin de s’arrimer au système universitaire.
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier

## Slide 4
2. La vision
L’Herbier de l’EFG est l’une des premières structures mises en place dès le démarrage de l’Ecole de faune.
Au regard des résultats encourageants obtenus jusqu’ici et des opportunités qui s’offrent à l’intérieur et hors du Cameroun,
le rêve au bout de 10 ans est de faire du Département de Botanique et d’Aménagement de l’Habitat de la Faune un « pôle de recherche et de modernisation de l’herbier ».
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier

## Slide 5
3. Axes prioritaires d’intervention
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier
Pôle de recherche
et de modernisation
de l’herbier
1. Développement et modernisation de l’herbier
2. Développement des outils d’aménagement de l’habitat de la faune
3. Développement et recherche des partenaires
4. Développement de la recherche et renforcement des capacités du personnel
5. Elaboration des projets d’autofinancement

## Slide 6
4. Objectifs et stratégies de mise en œuvre
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier
Axe stratégique | Objectif stratégique | Activité | Indicateur | Période | Responsable
Développement et modernisation de l’herbier | Développer et moderniser l’herbier | 1. Extension de l’herbier actuel Aménagement d’une deuxième salle pour besoin de recherche ; Equipement de cette dernière avec le matériel (placards) adéquat pour la conservation ; Réfection des anciens placards et autres matériels. | L’HEFG est réfectionné et équipé à 90%. | 2014-2016 | Chef de Dépt.
 |  | 2. Mise en place d’une carpothèque ; Récolte des fruits et graines ; Fabrication des caisses adaptées pour la conservation des échantillons. | La carpothèque existe et dispose d’un nombre important d’échantillons. | 2015-2024 | Tous
 |  | 3. Mise en place d’une photothèque ; Achat d’un appareil photo performant et d’une plaque électrique avec une grande capacité ; Installation de la plaque sur une place bien aménagée. | La photothèque est mise en place et fonctionne normalement. | 2014-2015 | M. ZOALANG

## Slide 7
Axe stratégique | Objectif stratégique | Activité | Indicateur | Période | Responsable
 |  | 4. Mise en réseau de l’HEFG avec d’autres herbiers du monde; | L’HEFG est mis en réseau. | 2014-2015 | Chef de Dépt.
 |  | 5. Poursuite de la numérisation des échantillons ; | Numérisation de tous échantillons de l’HEFG. | 2014-2024 | Mme NDIM
 |  | 6. Lancement du scanning des échantillons pour une bonne conservation ; | Plusieurs échantillons sont scannés. | 2014-2024 | Mme NDIM
 |  | 7. Renouer des contacts avec les autres herbiers (Herbier National, Museum etc.…). | L’HEFG est en contact avec d’autres herbiers. | 2014-2015 | Chef de Dépt.
Développement des outils d’aménagement de l’habitat de la faune | Développer les outils d’aménagement de l’habitat de la faune | 1. Réhabilitation des parcelles permanentes deTchéboa /Bénoué/Bouba Ndjida/Waza | Les différentes parcelles sont réhabilitées. | 2014-2016 | Tous
 |  | 2. Actualisation des protocoles de suivi de ces parcelles | Les protocoles de suivi sont actualisés. | 2014-2015 | M. DONG
 |  | 3. Création d’autres parcelles permanentes dans les Aires protégées comme Mbam et Djerem, Campo Man etc… | Création d’au moins trois nouvelles parcelles dans les A.P. | 2014-2016 | Tous
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier

## Slide 8
Axe stratégique | Objectif stratégique | Activité | Indicateur | Période | Responsable
 |  | 4. Suivi permanent de ces parcelles | Les parcelles sont suivies | 2014-2024 | Tous
 |  | 5. Mise en place des parcelles permanentes avec pare-feu à l’Ecole de Faune | Des parcelles permanentes sont mises en place à l’EFG | 2014-2016 | Tous
Développement et recherche des partenaires | Développer et rechercher des partenariats | Remobilisation des partenaires (financiers et même techniques) de l’Herbier par : la participation des enseignants aux conférences et séminaires ; l’invitation à l’Ecole de certains responsables d’organismes pour découvrir les réalités du département | Les enseignants du département participent aux séminaires et conférences ; l’EFG s’ouvre à l’extérieur à travers des activités menées au sein du département. | 2014-2024 | Tous
 |  | 2. Organisation des journées portes ouvertes pour présenter les résultats de l’Herbier | Des journées portes ouvertes sont organisées. | 2014-2024 | Chef de Dépt.
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier

## Slide 9
Axe stratégique | Objectif stratégique | Activité | Indicateur | Période | Responsable
Développement de la recherche et renforcement des capacités du personnel | Développer la recherche et renforcer les capacités du personnel | Elaboration des handbook des espèces des parcs phares du Cameroun | Handbook disponible au moins pour un parc. | 2014-2019 | Tous
 |  | 2. Elaboration des cartes de distribution des espèces dans les différentes Aires Protégées dans lesquelles l’Ecole organise les TP | Cartes de distribution des espèces dans les A.P élaborées. | 2019-2024 | Tous
 |  | 3. Publication des résultats de la recherche | Trois publications au moins par an. | 2014-2024 | Tous
 |  | 4. Recrutement ou affectation d’un agent d’exécution pour le montage des échantillons | Un agent d’exécution déjà présent dans le département pour le montage et le séchage des échantillons | 2014-2015 | Directeur
 |  | 5. Recherche des formations de courte durée | Les enseignants du département sont formés | 2014-2024 | Tous
 |  | 6. Recherche des bourses de master, doctorat |  |  | 
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier

## Slide 10
Axe stratégique | Objectif stratégique | Activité | Indicateur | Période | Responsable
Elaboration des projets d’autofinancement | Elaborer des projets d’autofinancement | Mise en place d’une banque de projets au sein du département Création d’une pépinière pour supporter le projet Tchéboa Descente sur le terrain pour la récolte botanique dans les zones soudano-guinéenne, de transition et forestière du Cameroun Présentation des protocoles du personnel sous forme de projets finançables par des éventuels bailleurs ou partenaires techniques et financiers. Participation de l’équipe du département à l’élaboration des plans d’aménagement de certaines Aires protégées | Au moins 5 projets élaborés Une pépinière est créée Au moins trois descentes par an Au moins trois protocoles présentés et financés L’équipe a participé à l’élaboration du plan d’aménagement d’une A.P | 2014-2015 2014-2016 2014-2024 2014-2018 2014-2019 | Tous
Plan Stratégique du Département de Botanique et Aménagement de l’Habitat de la Faune 2014-2024
Pôle de recherche et de modernisation de l’herbier